Приложение 1

к приказу №99 от 30.08.21

**План перехода («дорожная карта») на реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| **Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 1 | Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Август 2021г-январь 2022г. | Директор, заместители директора по УР, ВР, *рабочая группа* | Результаты экспертизы |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (приказы, положения) | Август 2021г-август 2022г | Заместители директора по УР, ВР, *рабочая группа* | Создание банка нормативно-правовых документов |
| 3 |  Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: ООП НОО, ООП ООО, АООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО | Август 2021г-август 2022г | Заместители директора по УР, ВР, *рабочая группа* | Локальные акты |
| **Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 1 | Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО | Ноябрь 2021г-август 2022г. | Директор, заместитель директора по АХЧ | Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| **Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Август 2021 г. | Директор, заместители директора по УР, ВР | Рабочая группа |
| 2 |  Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2021 г. | Директор, заместители директора по УР, ВР | Дорожная карта |
| 3 | Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС НОО и ФГОС ОО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические) | Сентябрь- декабрь 2021г. | Директор, заместители директора по УР, ВР | Мониторинг |
| 4 | Разработка изменений в ФГОС НОО и ФГОС ООО, АООП ООО, разработка рабочих программ | Февраль-август 2022г | Заместители директора по УВР, *рабочая группа* | Измененные ФГОС НОО и ФГОС ООО, АООП ООО, рабочие программы |
| 5 |  «Утверждение изменений, вносимых в ФГОС НОО и ФГОС ООО, АООП НОО и АООП ООО» | Педагогический совет Август 2022 г. | Директор, заместители директора по УВР | Решение педагогического совета |
| 6 | Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности | Август 2022 г. | Директор, заместитель директора по УВР | Расписание внеурочной деятельности |
| 7 |  Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора по УВР, учителя-предметники | Информирование педагогов |
| 8 | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-23 уч.году:- о ходе реализации ФГОС по итогам 1 п/г в 2, 5 классах- об итогах организации образовательного процесса | Январь 2023г.Май 2032г. | Заместители директора по УВР | Подведение итогов |
| **Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения | Август 2022г. | Директор, заместитель директора по УВР | Результаты анализа кадрового обеспечения |
| 2 | Создание плана- графика повышения квалификации педагогических работников | Август 2021г. | Заместитель директора по УВР | График повышения квалификации |
| 3 |  Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | Август 2021- август 2022г. | Заместитель директора по УВР | Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4 |  Разработка (корректировка) планов методической работы во вопросам ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Планы работы ШМО |
| **Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО**  |
| 1 | Анализ и оценка МТ- оснащения школы | Январь-март 2021г. | Директор, заведующий хозяйством | Результаты анализа и оценки |
| 2 | Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2021г. | Директор, заведующий хозяйством | Результаты обеспечения |
| 3 | Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | Август 2021г. | Директор, заведующий хозяйством | Результаты обеспечения |
| 4 |  Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Апрель 2022г. | Заместитель директора по УВР, библиотекарь | Список учебников |
| 5 |  Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами | Август 2022г. | Директор, библиотекарь | Результаты обеспечения |
| 6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Регулярно | Заместитель директора по УР, библиотекарь, учитель информатики | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 1 | Размещение информации о введении обновленных ФГОС ОО | Август 2021г. | Заместитель директора по УВР | Информационные материалы |
| 2 | Проведение родительских собраний в 1, 5 классах | Май 2022 г | Заместитель директора по УР, классный руководитель | Информационные материалы |
| 3 | Размещение ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школыРазмещение ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы | Август 2022 г. | Заместитель директора по УВР, учитель информатики | Информационные материалы |